团机关发[2016]22号

关于北京大学第二十五届“挑战杯”系列赛事

启动及资助申请相关事项的通知

各单位团委（总支、直属支部）：

北京大学第二十五届“挑战杯”系列赛事正式启动，现将开赛及资助申请相关工作通知如下：

- 第二十五届“挑战杯”系列赛事日程安排

1. 2016年11月底，第二十五届“挑战杯”系列赛事资助申请审批完毕；筹备召开资助协议签订会。其中，正赛资助申请由院系邀请教师评审、跨学科资助申请由北京大学“挑战杯”科技工程办公室（以下简称“挑战杯”科技工程办公室）邀请教师评审、特贡由“挑战杯”科技工程办公室邀请招标部门组织专家评审；各赛事获资助团队名单均须由北京大学“挑战杯”科技工程办公室复核确定。

2. 2016年12月中旬，团队或个人提交立项表；同时发放第二十四届“挑战杯”系列赛事后半期资助与剩余部分评审费。

3. 2017年3月上旬，“挑战杯”竞赛正赛团队或个人提交作品。

4. 2017年3月中旬，“挑战杯”竞赛正赛参赛作品提交至院系组织初评（初评按配比决定授予北京大学第二十五届“挑战杯”——五四青年科学奖竞赛鼓励奖与三等奖，并根据配比决定推荐进入校级评审的作品名单）；院系并且根据配比从教务部公布2016年9月已经结题的本科生科研作品名单中决定推荐直接进入校级评审的作品名单。同时“跨学科”、特贡参赛团队或个人直接向“挑战杯”科技工程办公室提交作品。

5. 2017年3月下旬，通过院系初评的“挑战杯”竞赛正赛参赛作品及院系推荐的本科生科研作品与 “跨学科”竞赛及特别贡献奖作品一同进入校级评审。校级评审由“挑战杯”科技工程办公室组织实施。

6. 2017年5月中旬，第二十五届“挑战杯”系列赛事答辩正式开始。

7. 2017年5月下旬，筹办第二十五届“挑战杯”系列赛事颁奖典礼。

- 二、第二十五届“挑战杯”系列赛事奖项设置

北京大学第二十五届“挑战杯”系列赛事包含“挑战杯”——五四青年科学奖竞赛、跨学科学生课外学术科技作品竞赛以及特别贡献奖。三项赛事相互独立，同一件作品只可申报一项赛事。

“挑战杯”——五四青年科学奖竞赛设特、一、二、三等奖及鼓励奖。凡由院系推荐为三等奖、鼓励奖的作品经资格审查合格后将自动获得三等奖、鼓励奖。凡由院系推荐进入校级评审但未进入决赛答辩的作品将获得二等奖。在进入决赛答辩的作品中，综合考虑作品的复评得分和答辩得分，以及本专、硕、博比例和文理科作品数量比例确定一定数量作品为特等奖获奖作品，进入决赛答辩的其他作品为一等奖获奖作品。

跨学科竞赛设特、一、二、三等奖及鼓励奖。未能进入决赛答辩的作品根据得分高低分别授予跨学科二等奖、三等奖以及鼓励奖。在进入决赛答辩的作品中，综合考虑作品的书面评审得分、决赛答辩得分以及本专、硕、博比例和学科作品数量比例确定一定数量作品为跨学科特等奖，同时授予“挑战杯”五四青年科学奖竞赛特等奖。进入决赛答辩的其他作品为跨学科一等奖，同时授予“挑战杯”五四青年科学奖竞赛一等奖。

特别贡献奖设特、一、二、三等奖及鼓励奖。未能进入决赛答辩的作品根据得分高低分别授予特别贡献奖二等奖、三等奖以及鼓励奖。在进入决赛答辩的作品中，综合考虑作品的书面评审得分、决赛答辩得分以及本专、硕、博比例和学科作品数量比例确定一定数量作品为特别贡献奖特等奖，同时授予“挑战杯”五四青年科学奖竞赛特等奖。进入决赛答辩的其他作品为特别贡献奖一等奖。

各奖项均按照配比，结合比赛报名的实际情况授予，配比由“挑战杯”科技工程办公室决定。

- 三、第二十五届“挑战杯”系列赛事资助办法

北京大学第二十五届“挑战杯”系列赛事资助细则如下：

- 1.“挑战杯”——五四青年科学奖竞赛资助办法

（1）资助金额：第二十五届“挑战杯”——五四青年科学奖竞赛资助800元/项。

（2）申请方式：申请资助作品须向所在院系团委申请，由各院系根据本院受资助作品名额向“挑战杯”科技工程办公室推荐，经后者审核后决定发放。

（3）资助数量：每个院系最多2件作品可获得资助，院系有1—10件作品申请资助时可1件作品获资助；10件以上作品申请资助时可以有2件作品获资助。

（4）申请时间：学生向院系团委提交资助申请截止日期为11月16日。

（5）各单位团委须自行邀请评委对于资助申请进行评审。并于11月24日（周四）17:00前提交推荐资助名单（包括签章齐全的附件二和附件三），电子版发送至tw@bjmu.edu.cn，纸质版请送至跃进厅433房间。

- 四、其他相关事项

相关事项联系

附件一：北京大学第二十五届“挑战杯”系列赛事参赛手册（单独成册）

附件二：北京大学第二十五届“挑战杯”——五四青年科学奖竞赛资助项目申请书

附件三：北京大学第二十五届“挑战杯”——五四青年科学奖竞赛资助申请项目汇总表

附件四：“PKU学术科创”二维码

附件二：

北京大学第二十五届“挑战杯”系列赛事—五四青年科学奖

竞赛资助项目申请书

| 课题名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题负责人基本情况（如为多人合作课题，请填写第一作者情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 |  | 院系专业 年级 |  |  | 学号 | 固定 电话 |  | 手机 | 住址 |
| 课题主要参加者基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 |  | 院系专业 年级 |  |  | 学号 | 固定 电话 |  | 手机 | 住址 |
| 本课题的基本内容、研究本课题的理论意义和实践意义及课题的预期效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究本课题的条件分析、任务分工和时间安排（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成果形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费预算安排： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导师或专业教师 推荐意见 |  |  |  |  | 签字： |  |  |  |  |  |
| 院系团委审核意见 |  |  |  |  | 参加该项目的所有成员为北京大学2016年已注册在校专、本、硕、博学生 是〇 否〇 负责人签字 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件三：

北京大学第二十五届“挑战杯”——五四青年科学奖竞赛

资助申请项目汇总表

院系：

申请资助项目共计     件

推荐资助项目     件

北京大学“挑战杯”科技工程办公室

资助申请评审汇总表：

| 排名 | 课题名称 | 学科分类 | 课题负责人 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*推荐作品请加粗标明

院系团委书记签字

（盖章）

附件四：

“PKU学术科创”二维码